附件

西安文理学院资产清查工作任务分工表

| 工作内容 | 表格名称 | 负责单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产盘点单 | 行政事业单位固定（无形）资产盘点单 | 所有单位 | 2016.5.26 |
| 行政事业单位 资产清查明细表 | 封面 | 资产清查工作办公室 | 2016.5.26 2016.5.26 |
|  | 财清明细01行政事业单位应收票据清查明细表 | 账务清查组 |  |
|  | 财清明细02行政事业单位应收账款清查明细表 |  |  |
|  | 财清明细03行政事业单位预付账款清查明细表 |  |  |
|  | 财清明细04行政事业单位其他应收款清查明细表 |  |  |
|  | 财清明细05行政事业单位存货清查明细表 |  |  |
|  | 财清明细06行政事业单位应付票据清查明细表 |  |  |
|  | 财清明细07行政事业单位应付账款清查明细表 |  |  |
|  | 财清明细08行政事业单位预收账款清查明细表 |  |  |
|  | 财清明细09行政事业单位其他应付款清查明细表 | 账务清查组 |  |
|  | 财清明细10行政事业单位借入款项清查明细表 |  |  |
|  | 财清明细11行政事业单位固定资产损溢清查明细表 | 财产清查组 |  |
|  | 财清明细12行政事业单位无形资产损溢清查明细表 | 账务清查组 |  |
| 行政事业单位 资产清查报表 | 封面 | 资产清查工作办公室 | 2016.5.26 |
|  | 财清综01行政事业单位资产负债清查表 | 账务清查组 |  |
|  | 财清综02行政事业单位机构人员情况表 | 机构人员情况清查组 |  |
|  | 财清综03行政事业单位资产盘盈、财产损失表 | 账务清查组、财产清查组、图书资料清查组 | 2016.5.26 |
|  | 财清综04行政事业单位固定资产情况表 |  |  |
|  | 财清综04-1行政事业单位房屋构筑物情况表 | 财产清查组 |  |
|  | 财清综04-2行政事业单位车辆情况表 | 车辆清查组 |  |
|  | 财清综04-3行政事业单位大型设备情况表 | 财产清查组 | 2016.5.25 |
|  | 财清综05行政事业单位无形资产情况表 | 账务清查组、财产清查组 |  |
|  | 财清综06行政事业单位占有使用土地情况表 | 财产清查组 | 2016.5.26 |
|  | 财清综07行政事业单位在建工程情况表 | 在建工程清查组 |  |
|  | 财清综08行政事业单位资产出租出借情况表 | 经营性资产清查组 |  |
|  | 财清综09事业单位对外投资情况表 | 账务清查组 |  |
|  | 财清综10行政事业单位担保情况表 | 账务清查组 |  |
|  | 财清综13行政事业单位国有资产产权待界定情况表 | 财产清查组 |  |
| 行政事业单位 资产清查汇总表 | 封面 | 资产清查工作办公室 | 2016.6.23 |
|  | 财清01行政事业单位资产负债清查汇总表 |  |  |
|  | 财清02行政事业单位机构人员情况汇总表 |  |  |
|  | 财清03行政事业单位资产盘盈、财产损失汇总表 |  |  |
|  | 财清04行政事业单位固定资产情况汇总表 |  |  |
|  | 财清04-1行政事业单位房屋构筑物情况汇总表 |  |  |
|  | 财清04-2行政事业单位车辆情况汇总表 |  |  |
|  | 财清04-3行政事业单位大型设备情况汇总表 |  |  |
|  | 财清05行政事业单位无形资产情况汇总表 |  |  |
|  | 财清06行政事业单位占有使用土地情况汇总表 |  |  |
|  | 财清07行政事业单位在建工程情况汇总表 |  |  |
|  | 财清08行政事业单位资产出租出借情况汇总表 |  |  |
|  | 财清09事业单位对外投资情况汇总表 |  |  |
|  | 财清10行政事业单位担保情况汇总表 |  |  |
|  | 财清13行政事业单位国有资产产权待界定情况汇总表 |  |  |
| 资产清查工作报告 | 西安文理学院资产清查工作报告 | 资产清查工作办公室 | 2016.6.23 |